## groupe
ETU003113 | HARINAMBININA Ranto Luciano
ETU003122 | MILIARASON Harentsoa Michou
ETU003149 | RAKOTOBE Faniry Ntsoa Eva
ETU003216 | RAZAFINDRALAMBO Izakatsimba Herana

## Liste des tâches
Ligne | Catégorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Détails (optionnel)
1 | API Auth, Module Cartes, Module Web | Setup | Intialiser le depot Git | Infrastructure | ETU003216 | 15 | 15 | 0 | 100%
2 | API Auth | Setup | Analyse besoins authentification | Analyse | ETU003122 | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | API Auth | Setup | Configuration environnement Docker | Infrastructure | ETU003122 | 20 | 20 | 0 | 100%
4 | API Auth | Setup | Configuration Firebase projet | Infrastructure | ETU003122 | 15 | 15 | 0 | 100%
5 | API Auth | Setup | Configuration Base locale Docker | Infrastructure | ETU003122 | 15 | 15 | 0 | 100%
6 | API Auth | Setup | Tests connexion Firebase | Tests | ETU003122 | 10 | 10 | 0 | 100%
7 | API Auth | Setup | Tests connexion Base locale | Tests | ETU003122 | 10 | 10 | 0 | 100%
8 | API Auth | Inscription | Design endpoint inscription | Backend | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
9 | API Auth | Inscription | Validation email | Backend | ETU003113 | 15 | 15 | 0 | 100%
10 | API Auth | Inscription | Validation mot de passe | Backend | ETU003113 | 15 | 15 | 0 | 100%
11 | API Auth | Inscription | Hashage mot de passe | Backend | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
12 | API Auth | Inscription | Création compte Firebase | Backend | ETU003113 | 25 | 25 | 0 | 100%
13 | API Auth | Inscription | Création compte Base locale | Backend | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
14 | API Auth | Inscription | Gestion doublons | Backend | ETU003113 | 15 | 15 | 0 | 100%
15 | API Auth | Inscription | Tests unitaires inscription | Tests | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
16 | API Auth | Authentification | Design endpoint login | Backend | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
17 | API Auth | Authentification | Vérification credentials Firebase | Backend | ETU003216 | 25 | 25 | 0 | 100%
18 | API Auth | Authentification | Vérification credentials Base locale | Backend | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
19 | API Auth | Authentification | Génération token JWT | Backend | ETU003216 | 20 | 25 | -5 | 125%
20 | API Auth | Authentification | Configuration durée vie token | Backend | ETU003216 | 15 | 15 | 0 | 100%
21 | API Auth | Authentification | Refresh token | Backend | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
22 | API Auth | Authentification | Validation token middleware | Backend | ETU003216 | 20 | 25 | -5 | 125%
23 | API Auth | Authentification | Redesign user firestore et local | Backend | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
24 | API Auth | Sécurité | Compteur tentatives connexion | Backend | ETU003216 | 10 | 10 | 0 | 100%
25 | API Auth | Sécurité | Paramétrage limite tentatives | Backend | ETU003216 | 5 | 5 | 0 | 100%
26 | API Auth | Sécurité | Blocage compte automatique | Backend | ETU003216 | 10 | 10 | 0 | 100%
27 | API Auth | Sécurité | Endpoint réinitialisation blocage | Backend | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
28 | API Auth | Sécurité | Log tentatives connexion | Backend | ETU003216 | 15 | 15 | 0 | 100%
29 | API Auth | Modification | Sync data profil to firestore | Backend | ETU003216 | 15 | 15 | 0 | 100%
30 | API Auth | Modification | Endpoint modification profil | Backend | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
34 | API Auth | Documentation | Installation Swagger | Documentation | ETU003122 | 2 | 2 | 0 | 100%
35 | API Auth | Documentation | Debug Swagger pour laravel PHP | Documentation | ETU003122 | 40 | 40 | 0 | 100%
36 | API Auth | Documentation | Documentation endpoint inscription | Documentation | ETU003122 | 5 | 5 | 0 | 100%
37 | API Auth | Documentation | Documentation endpoint login | Documentation | ETU003122 | 5 | 5 | 0 | 100%
38 | API Auth | Documentation | Documentation endpoint modification | Documentation | ETU003122 | 5 | 5 | 0 | 100%
39 | API Auth | Documentation | Exemples requêtes/réponses | Documentation | ETU003122 | 20 | 20 | 0 | 100%
40 | Module Cartes | Setup | Analyse des besoins cartographiques | Analyse | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
41 | Module Cartes | Setup | Choix des sources cartographiques offline | Analyse | ETU003113 | 15 | 15 | 0 | 100%
42 | Module Cartes | Infrastructure | Installation Docker serveur de cartes offline | Infrastructure | ETU003113 | 20 | 25 | -5 | 125%
43 | Module Cartes | Infrastructure | Configuration stockage tuiles offline | Infrastructure | ETU003113 | 15 | 15 | 0 | 100%
44 | Module Cartes | Infrastructure | Téléchargement données Antananarivo | Infrastructure | ETU003113 | 30 | 30 | 0 | 100%
45 | Module Cartes | Infrastructure | Génération des tuiles cartographiques | Infrastructure | ETU003113 | 30 | 30 | 0 | 100%
46 | Module Cartes | Infrastructure | Test accès API serveur de cartes | Tests | ETU003113 | 15 | 15 | 0 | 100%
47 | Module Cartes | Backend | Création module Cartes Laravel | Développement | ETU003149 | 15 | 15 | 0 | 100%
48 | Module Cartes | Backend | Configuration sécurité API Cartes | Développement | ETU003149 | 20 | 20 | 0 | 100%
49 | Module Cartes | Backend | Création endpoints API Cartes | Développement | ETU003149 | 20 | 25 | -5 | 125%
50 | Module Cartes | Backend | Endpoint métadonnées cartographiques | Développement | ETU003149 | 20 | 20 | 0 | 100%
51 | Module Cartes | Backend | Endpoint gestion markers | Développement | ETU003149 | 30 | 37 | -7 | 123.3%
52 | Module Cartes | Backend | Endpoint couches cartographiques | Développement | ETU003149 | 20 | 25 | -5 | 125%
53 | Module Cartes | Backend | Intégration Leaflet côté API | Développement | ETU003149 | 20 | 20 | 0 | 100%
54 | Module Cartes | Backend | Gestion cache réponses cartographiques | Optimisation | ETU003149 | 15 | 15 | 0 | 100%
55 | Module Cartes | Test | Tests unitaires API Cartes | Tests | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
56 | Module Cartes | Test | Tests intégration serveur offline | Tests | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
57 | Module Cartes | Documentation | Documentation technique Module Cartes | Documentation | ETU003122 | 20 | 20 | 0 | 100%
58 | Module Cartes | Documentation | Guide déploiement cartes offline | Documentation | ETU003122 | 15 | 15 | 0 | 100%
59 | Module Cartes | Maintenance | Plan mise à jour données cartographiques | Maintenance | ETU003216 | 10 | 10 | 0 | 100%
60 | Module Web Backend | Conception | Conception base de données | Analyse | ETU003122 | 60 | 60 | 0 | 100% | Modélisation des tables PostgreSQL : users, roles, signalements, entreprises, statuts, historiques, relations géographiques (lat/lng), contraintes et index
61 | Module Web Backend | Setup | Initialisation module API Laravel | Développement | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100% | Structuration du module backend (Controllers, Services, Repositories, Policies)
62 | Module Web Backend | Setup | Configuration PostgreSQL Docker | Infrastructure | ETU003149 | 20 | 20 | 0 | 100% | Configuration du conteneur PostgreSQL, volumes persistants, variables d’environnement Laravel
63 | Module Web Backend | Auth | Intégration Sanctum (API only) | Développement | ETU003149 | 20 | 20 | 0 | 100% | Utilisation de Sanctum pour sécuriser les routes API selon les rôles (visitor, user, manager)
64 | Module Web Backend | Auth | Connexion Firebase existante | Développement | ETU003113 | 10 | 10 | 0 | 100% | Utilisation des tokens Firebase pour l’authentification déjà implémentée
65 | Module Web Backend | Roles | Gestion des rôles utilisateurs | Développement | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100% | Implémentation des rôles Visiteur, Utilisateur, Manager via policies et middleware
66 | Module Web Backend | Roles | Compte Manager par défaut | Développement | ETU003113 | 15 | 15 | 0 | 100% | Création automatique d’un compte manager lors du déploiement (seeder)
67 | Module Web Backend | Signalements | Création entité Signalement | Développement | ETU003216 | 30 | 45 | -15 | 150% | Modèle Signalement : position GPS, statut, date, surface (m²), budget, entreprise, description
68 | Module Web Backend | Signalements | API création signalement utilisateur | Développement | ETU003216 | 30 | 30 | 0 | 100% | Endpoint REST pour créer un signalement (utilisateur authentifié)
69 | Module Web Backend | Signalements | Validation métier signalement | Logique Métier | ETU003216 | 20 | 35 | -15 | 175% | Vérification coordonnées GPS, valeurs surface/budget, statut initial = nouveau
70 | Module Web Backend | Signalements | Listing géographique des signalements | Logique Métier | ETU003216 | 30 | 30 | 0 | 100% | Endpoint retournant tous les points GPS pour affichage Leaflet (GeoJSON ou JSON optimisé)
71 | Module Web Backend | Signalements | Filtrage des signalements | Logique Métier | ETU003216 | 20 | 50 | -30 | 250% | Filtrer par statut, date, zone géographique, entreprise
72 | Module Web Backend | Signalements | Hover infos signalement | Développement | ETU003216 | 20 | 60 | -40 | 300% | API fournissant les infos détaillées (date, statut, surface, budget, entreprise)
73 | Module Web Backend | Signalements | Statistiques globales visiteurs | Logique Métier | ETU003216 | 30 | 10 | 20 | 33.33% | Calcul dynamique : nombre de points, surface totale, avancement %, budget total
74 | Module Web Backend | Signalements | Calcul avancement % | Logique Métier | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100% | Avancement basé sur statuts (nouveau=0, en cours=50, terminé=100)
75 | Module Web Backend | Managers | Modification statut signalement | Développement | ETU003122 | 20 | 20 | 0 | 100% | Endpoint sécurisé pour modifier le statut d’un signalement (manager uniquement)
76 | Module Web Backend | Managers | Mise à jour infos signalement | Développement | ETU003122 | 30 | 30 | 0 | 100% | Gestion surface, budget, entreprise associée par manager
77 | Module Web Backend | Managers | Synchronisation Firebase | Logique Métier | ETU003122 | 30 | 30 | 0 | 100% | Récupération des signalements en ligne depuis Firebase
78 | Module Web Backend | Managers | Envoi données vers Firebase | Logique Métier | ETU003122 | 40 | 40 | 0 | 100% | Publication des données nécessaires pour affichage mobile (format optimisé)
79 | Module Web Backend | Managers | Bouton synchronisation API | Développement | ETU003122 | 20 | 20 | 0 | 100% | Endpoint déclenchant la synchronisation Firebase manuellement
80 | Module Web Backend | Managers | Gestion utilisateurs bloqués | Développement | ETU003122 | 30 | 30 | 0 | 100% | Page API pour lister, débloquer ou suspendre des utilisateurs
81 | Module Web Backend | Managers | Logs actions managers | Sécurité | ETU003122 | 20 | 20 | 0 | 100% | Journalisation des actions critiques (statuts, budgets, synchronisation)
82 | Module Web Backend | API | Normalisation réponses API | Développement | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100% | Format JSON standard (status, data, errors)
83 | Module Web Backend | Performance | Index géographiques PostgreSQL | Optimisation | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100% | Index sur latitude/longitude pour requêtes rapides
84 | Module Web Backend | Test | Tests unitaires signalements | Test | ETU003149 | 30 | 30 | 0 | 100% | Tests des règles métier et des calculs statistiques
85 | Module Web Backend | Test | Tests sécurité API | Test | ETU003149 | 20 | 35 | -15 | 175% | Vérification accès visiteurs/utilisateurs/managers
86 | Module Web Backend | Documentation | Documentation API Backend | Documentation | ETU003122 | 30 | 30 | 0 | 100% | Endpoints, rôles, flux Firebase, logique métier
87 | Module Web Backend | Maintenance | Plan évolutivité backend | Maintenance | ETU003122 | 20 | 20 | 0 | 100% | Prévoir extension vers notifications, historique détaillé, analytics
88 | Module Web | Profils | Middleware vérification profil JWT | Backend | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
89 | Module Web | Profils | Routes Visiteur Laravel | Backend | ETU003113 | 15 | 20 | -5 | 133.3%
90 | Module Web | Profils | Routes Utilisateur Laravel | Backend | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
91 | Module Web | Profils | Routes Manager Laravel | Backend | ETU003113 | 20 | 25 | -5 | 125%
92 | Module Web | Carte Visiteur | Composant carte Leaflet React | Frontend | ETU003149 | 30 | 40 | -10 | 133.3%
93 | Module Web | Carte Visiteur | Service API récupération signalements | Frontend | ETU003149 | 20 | 20 | 0 | 100%
94 | Module Web | Carte Visiteur | Chargement markers React | Frontend | ETU003149 | 20 | 23 | -3 | 115%
95 | Module Web | Carte Visiteur | Popup au survol React | Frontend | ETU003149 | 25 | 27 | -2 | 108%
96 | Module Web | Carte Visiteur | Affichage date signalement | Frontend | ETU003149 | 10 | 11 | -1 | 110%
97 | Module Web | Carte Visiteur | Affichage statut | Frontend | ETU003149 | 10 | 15 | -5 | 150%
98 | Module Web | Carte Visiteur | Affichage surface m2 | Frontend | ETU003149 | 15 | 25 | -10 | 166.7%
99 | Module Web | Carte Visiteur | Affichage budget | Frontend | ETU003149 | 15 | 19 | -4 | 126.7%
100 | Module Web | Carte Visiteur | Affichage entreprise | Frontend | ETU003149 | 10 | 25 | -15 | 250%
101 | Module Web | Tableau Visiteur | Composant tableau React | Frontend | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
102 | Module Web | Tableau Visiteur | Compteur nombre signalements | Frontend | ETU003216 | 15 | 20 | -5 | 133.3%
103 | Module Web | Tableau Visiteur | Calcul total surface | Frontend | ETU003216 | 15 | 20 | -5 | 133.3%
104 | Module Web | Tableau Visiteur | Calcul pourcentage avancement | Frontend | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
105 | Module Web | Tableau Visiteur | Calcul total budget | Frontend | ETU003216 | 15 | 20 | -5 | 133.3%
106 | Module Web | Manager | Interface gestion React | Frontend | ETU003122 | 20 | 20 | 0 | 100%
107 | Module Web | Manager | Bouton synchronisation | Frontend | ETU003122 | 15 | 10 | 5 | 66.67%
108 | Module Web | Manager | API récupération Firebase Laravel | Backend | ETU003122 | 30 | 30 | 0 | 100%
109 | Module Web | Manager | API envoi Firebase Laravel | Backend | ETU003122 | 30 | 30 | 0 | 100%
110 | Module Web | Manager | Service sync Firebase React | Frontend | ETU003122 | 30 | 35 | -5 | 116.7%
111 | Module Web | Manager | Formulaire surface m2 React | Frontend | ETU003113 | 15 | 20 | -5 | 133.3%
112 | Module Web | Manager | Formulaire budget React | Frontend | ETU003113 | 15 | 15 | 0 | 100%
113 | Module Web | Manager | Sélection entreprise React | Frontend | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
114 | Module Web | Manager | Modification statut React | Frontend | ETU003113 | 20 | 27 | -7 | 135%
115 | Module Web | Manager | API sauvegarde Laravel avec JWT | Backend | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
116 | Module Web | Base de données | Conception MCD complet | Database | ETU003149 | 30 | 40 | -10 | 133.3%
117 | Module Web | Base de données | Migrations Laravel signalements | Database | ETU003149 | 20 | 20 | 0 | 100%
118 | Module Web | Base de données | Migrations Laravel statuts | Database | ETU003149 | 10 | 10 | 0 | 100%
119 | Module Web | Base de données | Models Eloquent Laravel | Database | ETU003149 | 30 | 25 | 5 | 83.33%
120 | Module Web | Base de données | Relations Eloquent | Database | ETU003149 | 20 | 20 | 0 | 100%
121 | Module Mobile | Module Mobile Setup | Configurer le projet Ionic | Infrastructure | ETU003122 | 20 | 23 | -3 | 115%
122 | Module Mobile | Module Mobile Setup | Configurer Capacitor | Infrastructure | ETU003122 | 15 | 15 | 0 | 100%
123 | Module Mobile | Module Mobile Setup | Installer Leaflet pour mobile | Infrastructure | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
124 | Module Mobile | Module Mobile Auth | Implémenter la connexion Firebase | Backend | ETU003113 | 10 | 10 | 0 | 100%
125 | Module Mobile | Module Mobile Carte | Créer le service de carte MapService | Développement | ETU003113 | 20 | 25 | -5 | 125%
126 | Module Mobile | Module Mobile Carte | Créer le composant carte principal MapComponent | Développement | ETU003113 | 20 | 25 | -5 | 125%
127 | Module Mobile | Module Mobile Carte | Configurer les tuiles OpenStreetMap TileLayerConfig | Infrastructure | ETU003216 | 20 | 20 | 0 | 100%
128 | Module Mobile | Module Mobile Carte | Implémenter les contrôles de carte MapControls | Backend | ETU003149 | 15 | 15 | 0 | 100%
129 | Module Mobile | Module Mobile State & Network | Créer le gestionnaire d'état carte MapStateManager | Développement | ETU003149 | 10 | 10 | 0 | 100%
130 | Module Mobile | Module Mobile State & Network | Implémenter la détection de connexion NetworkDetector | Infrastructure | ETU003216 | 30 | 30 | 0 | 100%
131 | Module Mobile | Module Mobile UI Navigation | Créer le composant de navigation MapNavigationComponent | Développement | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
132 | Module Mobile | Module Mobile Optimisation | Implémenter la gestion des erreurs MapErrorHandler | Backend | ETU003113 | 10 | 10 | 0 | 100%
133 | Module Mobile | Module Mobile Optimisation | Optimiser les performances MapPerformanceOptimizer | Optimisation | ETU003113 | 20 | 20 | 0 | 100%
134 | Module Mobile | Module Mobile Tests | Créer les tests unitaires MapComponent.spec | Tests | ETU003216 | 30 | 30 | 0 | 100%
135 | Module Mobile | Module Mobile UI Navigation | Intégrer avec l'interface mobile MapPage | Développement | ETU003113 | 20 | 23 | -3 | 115%
136 | Module Mobile | Module Mobile Tests | Tester sur appareil réel la carte mobile | Tests | ETU003122 | 10 | 12 | -2 | 120%
137 | Module Mobile | Module Mobile Notifications | Recevoir une notification à chaque changements de status | Frontend | ETU003113 | 20 | 30 | -10 | 150%
138 | Module Mobile | Module Mobile Photos | Ajouter un ou plusieur photos | Backend | ETU003113 | 30 | 30 | 0 | 100%
139 | Module Mobile | Module Mobile Firebase | Configurer le stockage des fichier dans firebase | Développement | ETU003113 | 30 | 60 | -30 | 200%
140 | Module Mobile | Module Mobile Affichage | Affichage des photos sur la carte | Frontend | ETU003113 | 10 | 15 | -5 | 150%
141 | Module Web Backend | Authentification | Fix utilisateurs non synced | Backend | ETU003216 | 20 | 30 | -10 | 150%
142 | Module Web Backend | Signalements | Modification controllers Signalement et User pour firestore prioritaire puis local | Backend | ETU003216 | 30 | 20 | 10 | 66.67%
143 | Module Mobile | Infrastructure | Creation de la table pour les images | Infrastructure | ETU003113 | 5 | 5 | 0 | 100%
144 | Module Mobile | Deploiement | Generation de l'apk du module mobile | Infrastructure | ETU003113 | 5 | 5 | 0 | 100%
145 | Module Web Backend | Backend | Categoriser les types de reparations (1 - 10) | Développement | ETU003216 | 30 | 45 | -15 | 150%
146 | Module Web Backend | Backend | definition prix par m_2 et calcule automatique du budget | Backend | ETU003216 | 15 | 15 | 0 | 100%
147 | Documentation | POSTMAN | Configuration et creation des API postman | Documentation | ETU003216 | 30 | 0 | 30 | 0%
148 | Documentation | POSTMAN | Donnée de test postman | Documentation | ETU003216 | 10 | 0 | 10 | 0%

## Recap
Avancement | 109.1%

## Detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-10
1 | 15 | 15
2 | 15 | 15
3 | 20 | 20
4 | 15 | 15
5 | 15 | 15
6 | 10 | 10
7 | 10 | 10
8 | 20 | 20
9 | 15 | 15
10 | 15 | 15
11 | 20 | 20
12 | 25 | 25
13 | 20 | 20
14 | 15 | 15
15 | 20 | 20
16 | 20 | 0 | 20
17 | 25 | 0 | 25
18 | 20 | 0 | 20
19 | 25 | 0 | 25
20 | 15 | 0 | 15
21 | 20 | 0 | 20
22 | 25 | 0 | 25
23 | 20 | 0 | 20
24 | 10 | 0 | 10
25 | 5 | 0 | 5
26 | 10 | 0 | 10
27 | 20 | 0 | 20
28 | 15 | 0 | 15
29 | 15 | 0 | 15
30 | 20 | 0 | 20
34 | 2 | 0 | 2
35 | 40 | 0 | 40
36 | 5 | 0 | 5
37 | 5 | 0 | 5
38 | 5 | 0 | 5
39 | 20 | 0 | 20
40 | 20 | 20
41 | 15 | 15
42 | 25 | 25
43 | 15 | 15
44 | 30 | 30
45 | 30 | 30
46 | 15 | 15
47 | 15 | 15
48 | 20 | 20
49 | 25 | 25
50 | 20 | 20
51 | 37 | 37
52 | 25 | 25
53 | 20 | 20
54 | 15 | 15
55 | 20 | 20
56 | 20 | 20
57 | 20 | 20
58 | 15 | 15
59 | 10 | 10
60 | 60 | 60
61 | 20 | 20
62 | 20 | 20
63 | 20 |  |  |  | 20
64 | 10 |  |  | 10
65 | 20 |  |  |  | 20
66 | 15 |  |  |  | 10 |  | 5
67 | 45 |  |  |  | 25 |  | 20
68 | 30 |  |  | 30
69 | 35 |  |  | 15 |  |  | 20
70 | 30 |  |  |  | 20 |  | 10
71 | 50 |  |  |  | 30 | 20
72 | 60 |  |  |  | 30 | 30
73 | 10 |  | 10
74 | 20 |  | 20
75 | 30 |  | 10 |  |  |  | 20
76 | 22 |  | 22
77 | 15 |  | 15
78 | 0
79 | 20 |  |  | 20
80 | 0
81 | 0
82 | 20 | [5 empty] | 20
83 | 20 |  |  |  |  | 20
84 | 30 |  |  |  |  | 30
85 | 35 |  |  |  |  | 35
86 | 30 |  |  | 30
87 | 20 |  |  | 20
88 | 20 |  |  |  | 20
89 | 20 |  |  |  | 20
90 | 20 |  |  |  | 20
91 | 25 |  |  |  | 25
92 | 40 |  |  | 40
93 | 20 |  | 10 |  | 10
94 | 23 |  | 23
95 | 27 |  | 10 |  |  |  | 17
96 | 11 |  | 11
97 | 15 |  | 15
98 | 25 |  | 10 |  |  |  | 15
99 | 19 |  | 19
100 | 25 |  |  | 10 |  |  | 15
101 | 20 |  | 20
102 | 20 |  |  | 20
103 | 20 |  |  | 20
104 | 20 |  | 20
105 | 20 |  | 10 |  |  |  | 10
106 | 20 |  | 10 |  |  |  | 10
107 | 10 |  | 10
108 | 30 |  |  |  | 30
109 | 30 |  |  |  | 30
110 | 35 |  |  |  | 35
111 | 20 |  | 10 |  | 10
112 | 15 |  |  |  | 15
113 | 20 |  |  |  | 20
114 | 27 |  |  |  | 27
115 | 20 |  |  |  | 20
116 | 40 | 30 | 10
117 | 20 | 20
118 | 10 | 10
119 | 25 | 25
120 | 20 | 20
121 | 23 | 10 | 13
122 | 15 | 15
123 | 20 | 20
124 | 10 | 10
125 | 25 | 25
126 | 25 | 25
127 | 20 | 20
128 | 15 | 0 | 15
129 | 10 | 0 | 10
130 | 30 | 0 | 30
131 | 20 | 0 | 20
132 | 10 | 0 | 10
133 | 20 | 0 | 20
134 | 30 | 0 | 30
135 | 23 | 0 | 23
136 | 12 | 0 | 12
137 | 30 |  |  | 0 | 30
138 | 30 |  |  | 0 | 30
139 | 60 |  |  | 0 | 60
140 | 15 |  |  | 0 | 15
141 | 30 |  |  | 30
142 | 20 |  |  | 20
143 | 5 |  |  | 5
144 | 5 | [5 empty] | 5
145 | 45 | [5 empty] | 45
146 | 15 | [5 empty] | 15
147 | 0
148 | 0

## Avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
2832 | 3089 | -257 | 109.1% | 0%
|  | -4.2833 | heure